## Project Timeline Template
PROJECT TIMELINE TEMPLATE | [32 empty] | https://goo.gl/L6X1St
| PROJECT TITLE | Stress herkenning op basis van biometrische data |  |  |  |  | COMPANY NAME | [8 empty] | ATOS Amstelveen
| PROJECT MANAGER | Matthijs en Michel |  |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2018-09-03
[7 empty] | SEPTEMBER ¦ PHASE ONE | [19 empty] | OKTOBER ¦ PHASE TWO | [24 empty] | NOVEMBER ¦ PHASE THREE | [19 empty] | DECEMBER ¦ PHASE FOUR | [24 empty] | JANUARY ¦ FINAL PHASE
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK WITH... | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16 |  |  |  |  | WEEK 17 |  |  |  |  | WEEK 18 |  |  |  |  | WEEK 19 |  |  |  |  | WEEK 20 |  |  |  |  | WEEK 21 |  |  |  |  | WEEK 22
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
100% | 90% | 70% | 60% | 40% | 22% | 16% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | Algemeen
1.1 | Gesprek met docenten | Gwen, Peter, Jacques | 2018-09-12 | 2019-01-30 | 138 | 10,10%
1.2 | Gesprek met stagebegeleider | Michel | 2018-09-04 | 2019-01-29 | 145 | 6,30%
1.3 | Gesprek met andere afdelingen school | Taalcentrum | 2018-09-10 | 2019-01-21 | 131 | 15%
1.4 | Mandaat schrijven + afronden | Ik | 2018-09-03 | 2018-09-21 | 18 | 80%
1.5 | Scriptie schrijven + afronden | Ik | 2018-09-03 | 2019-01-23 | 140 | 15%
1.6 | Presentaties aan Hogeschool Rotterdam | Ik | 2018-11-07 | 2019-01-16 | 69 | 0%
1.7 | Presentaties aan ATOS | Stagiaires | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 4 | 25%
1.8 | Stagebezoek | Docenten | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 14 | 100%
1.9 | Gesprek met stagebegeleider en manager | Michel en Matthijs | 2018-10-01 | 2019-01-28 | 117 | 5%
2 | Onderzoeksfase
2.1 | Requirements opstellen. | Ik, Jacques | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 2 | 99%
2.2 | Literatuuronderzoek naar stress herkenning op basis van biometrische data. | Ik | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 4 | 99%
2.3 | Selectie van benodigde sensoren of die geschikt zijn om op de microcontroller aan te sluiten. (Omdat niet alle sensoren geschikt zijn voor een zelfde microcontroller.) | Ik | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 4 | 99%
2.4 | Selectie maken van de microcontroller. (Omdat ik dan weet hoe mijn ontwerp moet uitzien en welke ontwikkelomgeving ik zal gebruiken. Ik weet dan ook welke programmeertaal ik moet gaan focussen.) | Ik | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 4 | 99%
2.5 | Onderzoek naar manieren van data versturen. | Ik |  |  |  | 99%
2.5.1 | Onderzoek naar Bluetooth Low Energy. | Ik |  |  |  | 80%
2.5.2 | Onderzoek naar JSON file aanmaken. | Ik |  |  |  | 99%
2.5.3 | Onderzoek naar CSV file aanmaken. | Ik |  |  |  | 99%
2.5.4 | Grafiek plotten met behulp van matplotlib library. | Ik |  |  |  | 20%
2.5.5 | Grafiek plotten met behulp van fourier transformator om de waarden in frequentie om te zetten. | Ik |  |  |  | 0%
2.6 | Onderzoek welke algoritmen er bestaan voor artificial intelligence. | Ik, Michel | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 4 | 10%
3 | Ontwerpfase
3.1 | Ontwerp eventueel van de aanlsuiting aan de microcontroller. | Ik | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 | 99%
Data verzamelen
3.2 | Data verzamelen en daarvan voor elke sensor een grafiek maken. Want in de grafiek kan ik dan zien wanneer stress hoe het uit zou zien. | Ik | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 | 50%
3.3 | Oplossingmethode ontwerpen hoe de patroon van stress te herkennen wordt mbv het algoritme. | Ik | 2018-09-27 | 2018-10-12 | 15 | 5%
4 | Bouwfase
4.1 | Sensoren aansluiten op de microcontroller en op een proefpersoon (ik) | Ik | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 4 | 90%
4.2 | Realiseren van prototype o.a. programmeren. | Ik | 2018-10-15 | 2018-11-02 | 17 | 0%
5 | Testfase
5.1 | Stress herkenning testen bij mijzelf. | Ik | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 11 | 0%
5.2 | Bij andere proefpersonen opnieuw data verzamelen en grafiek maken. Vervolgens patroon van stress laten herkennen door de computer. | Proefpersonen | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 3 | 0%
6 | Afronding
6.1 | Protorype | Ik | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 11 | 0%
6.2 | Examenzitting | Examenzitting | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 7 | 0%
CLICK HERE TO CREATE PROJECT TIMELINE TEMPLATES IN SMARTSHEET
[9 empty] | = | De keur van de maand + de tijdsduur van de taak
[9 empty] | = | Uitgelopen taak
[9 empty] | = | Kans op meer uitloop
[9 empty] | = | Taak die voldaan is me tuitloop
[9 empty] | = | Geen taak plaatsgevonden op die dag