## Project Timeline Template
PROJECT TIMELINE TEMPLATE | [32 empty] | https://goo.gl/L6X1St
| PROJECT TITLE | Stress herkenning op basis van biometrische data |  |  |  |  | COMPANY NAME | [8 empty] | ATOS Amstelveen
| PROJECT MANAGER | Matthijs en Michel |  |  |  |  | DATE | [8 empty] | 2018-09-03
[7 empty] | SEPTEMBER ¦ PHASE ONE | [19 empty] | OKTOBER ¦ PHASE TWO | [24 empty] | NOVEMBER ¦ PHASE THREE | [19 empty] | DECEMBER ¦ PHASE FOUR | [24 empty] | JANUARY ¦ FINAL PHASE
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK WITH... | START DATE | DUE DATE | DURATION | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16 |  |  |  |  | WEEK 17 |  |  |  |  | WEEK 18 |  |  |  |  | WEEK 19 |  |  |  |  | WEEK 20 |  |  |  |  | WEEK 21 |  |  |  |  | WEEK 22
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
100% | 90% | 70% | 60% | 40% | 22% | 16% | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | Algemeen
1.1 | Gesprek met docenten | Gwen, Peter, Jacques | 2018-09-12 | 2019-01-30 | 138 | 10,10%
1.2 | Gesprek met stagebegeleider | Michel | 2018-09-04 | 2019-01-29 | 145 | 6,30%
1.3 | Gesprek met andere afdelingen school | Taalcentrum | 2018-09-10 | 2019-01-21 | 131 | 15%
1.4 | Mandaat schrijven + afronden | Ik | 2018-09-03 | 2018-09-21 | 18 | 80%
1.5 | Scriptie schrijven + afronden | Ik | 2018-09-03 | 2019-01-23 | 140 | 15%
1.6 | Presentaties aan Hogeschool Rotterdam | Ik | 2018-11-07 | 2019-01-16 | 69 | 0%
1.7 | Presentaties aan ATOS | Stagiaires | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 4 | 25%
1.8 | Stagebezoek | Docenten | 2018-10-17 | 2018-10-31 | 14 | 100%
1.9 | Gesprek met stagebegeleider en manager | Michel en Matthijs | 2018-10-01 | 2019-01-28 | 117 | 5%
2 | Onderzoeksfase
2.1 | Requirements opstellen. | Ik, Jacques | 2018-09-05 | 2018-09-07 | 2 | 90%
2.2 | Literatuuronderzoek naar stress herkenning op basis van biometrische data. | Ik | 2018-09-10 | 2018-09-14 | 4 | 90%
2.3 | Selectie van benodigde sensoren of die geschikt zijn om op de microcontroller aan te sluiten. (Omdat niet alle sensoren geschikt zijn voor een zelfde microcontroller.) | Ik | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 4 | 90%
2.4 | Selectie maken van de microcontroller of een smart watch. (Omdat ik dan weet hoe mijn ontwerp moet uitzien en welke ontwikkelomgeving ik zal gebruiken. Ik weet dan ook welke programmeertaal ik moet gaan focussen.) | Ik | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 4 | 90%
Onderzoek naar manieren van data versturen
Onderzoek naar Bluetooth Low Energy
Onderzoek naar JSON file en CSV file aanmaken
2.5 | Onderzoek welke algoritmen er bestaan voor artificial intelligence. | Ik, Michel | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 4 | 10%
3 | Ontwerpfase
3.1 | Ontwerp eventueel van de aanlsuiting aan de microcontroller. | Ik | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 | 90%
3.2 | Data verzamelen en daarvan voor elke sensor een grafiek maken. Want in de grafiek kan ik dan zien wanneer stress hoe het uit zou zien. | Ik | 2018-09-24 | 2018-09-28 | 4 | 50%
3.3 | Oplossingmethode ontwerpen hoe de patroon van stress te herkennen wordt mbv het algoritme. | Ik | 2018-09-27 | 2018-10-12 | 15 | 5%
4 | Bouwfase
4.1 | Sensoren aansluiten op de microcontroller en op een proefpersoon (ik) | Ik | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 4 | 90%
4.2 | Realiseren van prototype o.a. programmeren. | Ik | 2018-10-15 | 2018-11-02 | 17 | 0%
5 | Testfase
5.1 | Stress herkenning testen bij mijzelf. | Ik | 2018-10-15 | 2018-10-26 | 11 | 0%
5.2 | Bij andere proefpersonen opnieuw data verzamelen en grafiek maken. Vervolgens patroon van stress laten herkennen door de computer. | Proefpersonen | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 3 | 0%
6 | Afronding
6.1 | Protorype | Ik | 2018-12-03 | 2018-12-14 | 11 | 0%
6.2 | Examenzitting | Examenzitting | 2019-01-23 | 2019-01-30 | 7 | 0%
CLICK HERE TO CREATE PROJECT TIMELINE TEMPLATES IN SMARTSHEET